start
Managen von Piratenaktivitäten
KANBAN erleichtert Koordination

---
Wo hat KANBAN schon geholfen?
- Wahlkampf
- Landesparteitag planen
- Piratenakademie
- Liederbücher verteilen
- Bürgerinitative
  http://www.nein-zu-klein-venedig.de
- ...

---
Beispiel Landesparteitag planen
Technik und Unvorhergesehenes :)
Tagungsort
Team + Werkzeuge
+ Arbeitsabläufe
Verpflegung

---
Aufgaben festlegen
Arbeitsabläufe
Werkzeuge
Tagungsort
Team
Verpflegung
Technik

---
Aufgabe beschreiben
- Was soll aus „Kundensicht“ gemacht werden?
- Wozu will unser „Kunde“ das Ergebnis haben?
- Wie soll das Ergebnis aussehen?
- Weitere Beschreibung zur Klärung der Aufgabe

---
Beispiel für eine Aufgabe
- Als Teilnehmer des Südbadentreffens möchte ich etwas zu trinken haben
- Die ca. 25 Teilnehmer wollen damit ihren Durst stillen
- Es soll Sprudel, Kaffee, Tee, Orangensaft vorhanden sein.
- Die Getränke müssen am 11.2.2012 um 19:00Uhr im Seminarzentrum vorhanden sein

---
Weiteres Beispiel für eine Aufgabe
- Als Wähler möchte ich mich über das Wahlprogramm der Piraten informieren
- Ich möchte mich mir mit Plakaten, Flyern einen ersten Eindruck verschaffen
- Ich möchte das Wahlprogramm auf der Straße und im Internet lesen können
- Ich möchte von den Piraten direkt informiert werden
- Das Wahlprogramm interessiert mich einen Monat vor der Wahl bis zur Wahl

---
Detaillieren der Aufgaben
DSL Anschluss
Ton
Technik und Unvorhergesehenes :)
Wireless
Stromversorgung
LAN
Proxyserver

---
Weiteres Detaillieren der Aufgaben
Funkmikrofone
Ton
Technik und Unvorhergesehenes :)
Standmikrofone
Leitungen
Verstärker

---
Priorisieren und Planen
Aufgaben
In Arbeit	Akzeptieren vom Stammtisch	Abgeschlossen
Story A
Prio 1
Story B
Prio 2
Story C
Prio 3
Story D
Prio 4

---
Pirat nimmt sich Aufgabe / Story
Backlog
In Arbeit	Akzeptieren vom Stammtisch	Abgeschlossen
Story B
Prio 2
Story A
Hans
Story C
Prio 3
Story D
Prio 4

---
Pirat beendet Aufgabe / Story
Backlog
In Arbeit	Akzeptieren vom Stammtisch	Abgeschlossen
Story B
Prio 2
Story A
Hans
Story C
Prio 3
Story D
Prio 4

---
Stammtisch akzeptiert Ergebnis
Backlog
In Arbeit	Akzeptieren vom Stammtisch	Abgeschlossen
Story B
Prio 2
Story A
Story C
Prio 3
Story D
Prio 4

---
Ablauf mit drei aktiven Piraten
Backlog
In Arbeit	Akzeptieren vom Stammtisch	Abgeschlossen
Story D
Prio 4
Story A
Hans
Story E
Prio 5
Story B
Ilse
Story F
Prio 6
Story C
Gert + Susi
Story G
Prio 7
Neue
Aufgaben

---
Ilse ist fertig
Backlog
In Arbeit	Akzeptieren vom Stammtisch	Abgeschlossen
Story E
Prio 5
Story A
Hans
Story F
Prio 6
Story D
Ilse
Story B
Ilse
Story G
Prio 7
Story C
Gert + Susi

---
Ablauf mit drei aktiven Piraten
Backlog
In Arbeit	Akzeptieren vom Stammtisch	Abgeschlossen
Story F
Prio 6
Story A
Hans
Story E
Hans
Story G
Prio 7
Story D
Ilse
Story B
Story C
Gert + Susi

---
Fakten
- KANBAN macht Arbeitsabläufe sichtbar
- Aufgaben können priorisiert werden
- Fokusierung auf einzelne Aufgaben
- Getting Things Done
- Engpässe werden erkannt
- Langläufer werden erkannt
- Alle Arbeiten sind für alle Transparent

---
Vorgehen
- Jeder der will / kann nimmt sich Aufgabe (Pull)
- Definieren des Prozesses (braucht es Stammtisch-Genehmigung?)
- Festlegen welches Tool verwendet werden soll
  - Wiki
  - SCRUM Board
  - EXCEL
  - ...

---
Lust auf mehr KANBAN?
- Prozess Optimierung
- Tool Unterstützung
- Implementation im KV / BZV / LV …
- Monitoring und Risk Management
KANBAN kann sofort eingeführt werden

---
Da hätte ich aber
noch eine Frage?

---
Verwendete Bilder
- Tagungsort, Team & Werkzeuge, Unvorhergesehenes und Verpflegung von http://www.utele.eu/blog/einfach-so/erfolgreicher-landesparteitag-der-piratenpartei-in-konstanz
- Werkzeuge von SpitfireTally-ho! / Spitfire at en.wikipedia